## Slide 1: SUNAT Plan Migración al IPv6 División de Arquitectura INSI - SUNAT

## Slide 2: ANTECEDENTES
Chart: Compra vs Arrendamiento
DS 081-2017- PCM
Formulación de un Plan de Transición al Protocolo IPv6 en las entidades de la Administración Pública.
Obligatorio a todas las entidades del sector público.
Formato del Plan
Plazo 1 año de elaboración y aprobación.
Implementación progresiva máx. 4 años.
Asegurar HW y SW soporten IPv6.
La Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la PCM
brindará asistencia técnica y capacitaciones a las entidades de la
Administración Pública que lo requieran,

## Slide 3: POR QUE IPv6…
Chart: Compra vs Arrendamiento
Agotamiento de direcciones IPv4 por la demanda de usuarios en internet.
REGISTROS REGIONAL DE INTERNET (RIR) | Direcciones IPv4 disponible set. 2017 Cada bloque /8 equivale aprox. a 16 Millones de direcciones IP.
APNIC (Asia/Pacifico) | 0.35/8s
ARIN(América del Norte y parte del Caribe) | 0.00/8s
AFRINIC(África y parte Océano Indico) | 0.79/8s
LACNIC (América Latina y parte del Caribe) | 0.24/8s
RIPE NCC(Europa, centro y medio de Asia) | 0.72/8s

## Slide 4: POR QUE IPv6…
Chart: Compra vs Arrendamiento
Mayor capacidad de asignación de direcciones IP
Eficiente en la transferencia de paquetes(no fragmenta).
Movilidad ,cada equipo tendrá su propia id.
Capacidad de adopción y apertura a nuevas tecnologías.
Facilitará la conectividad de banda ancha.
IPv4 | IPv6
4,300 x106 millones | 340x 1036sextillones

## Slide 5: PLAN DE TRANSICIÒN
Chart: Compra vs Arrendamiento
Objetivos
Alcance
Diagnóstico.
Inventario
Id Brechas
Definición de Servicios para iniciar migración.
Implementación IPv6
Capacitación de personal TI
Piloto y Pruebas .
Cronograma
Presupuesto

## Slide 6
OBJETIVOS
Realizar el despliegue del nuevo direccionamiento de IPv6 en la infraestructura tecnológica de SUNAT a fin de estar preparado para la transición e integración global del protocolo hacia nuevas tecnologìas.
Adoptar una metodología de coexistencia gradual de los protocolos IPv4 e IPv6 durante el tiempo que sea pertinente en la SUNAT a fin de evitar impactos en la disponibilidad y gestión de los servicios informáticos.

## Slide 7: ALCANCE
Chart: Compra vs Arrendamiento
Infraestructura de SUNAT:
Equipos de Redes y de Seguridad.
Enlaces de comunicaciones e @.
Servidores y S. Almacenamiento.
Estaciones de Trabajo y periféricos de oficina.
Sistemas Operativos.
Aplicaciones.

## Slide 8: ALCANCE
Chart: Compra vs Arrendamiento

## Slide 9: ALCANCE
RECURSOS | EQUIPOS O COMPONENTES
Redes | Equipos concentradores redes locales (switches). Accesos inalámbricos. Equipos de Ruteo interno. Equipos de Ruteo Externo (Internet –Extranet). Firewalls de Internet. Balanceadores. Firewalls tipo SOHO.
Servidores | Telefonía IP y Call Center. Almacenamiento y Base de Datos. Contenedores de Aplicaciones y Web. Portal Web. Proxy. DNS. DHCP. Seguridad: Antispam-IPS-DLP-WAF
Dispositivos periféricos | Estaciones de Trabajo. Impresoras. Teléfonos IP. Lectoras de Marcación Equipo de control de UPS, climatización, electromecánico entre otros.
Personal | SUNAT cuenta con personal con experiencia en redes, las cuales son los primeros candidatos para una capacitación especializada, también es importante que nociones y conceptos generales sobre IPv6 deberían de involucrar a personal de otras áreas y especialidades tales como: Bases de Datos, Arquitectura de Aplicaciones, Seguridad Informática, Desarrollo de Sistemas, Soporte y Mesa de Ayuda
Servicios Críticos | Portal Web. Comprobante de Pago Electrónico. Plataforma Única de Ingreso. Cuenta Única Notificaciones. Cobranza y Fiscalización.
Aplicaciones y SO | SO de Servidores. SO de Estaciones de Trabajo. Aplicativos y clientes de oficina: exploradores, correo. Clientes de App del negocio. Clientes de Comunicaciones Unificadas.

## Slide 10: DIAGNÒSTICO
COMPONENTES | RELEVAMIENTO
Enlaces de Telecomunicaciones | INTERNET: Direcciones públicas, BW contratado, DNS, datos del ISP WAN: BW contratado, datos del carrier RF: BW configurado, datos del contratista Diagramas de Red.
Parque de Switches | Inventario: Marca y Modelo de Core-SAN-Distribución Direcciones IP,Versión IOS reléase y feature que permita identificar el soporte del protocolo IPv6.
Servidores BD y Respaldo | Inventario: Marca y Modelo de los equipos, Direcciones IP Sistema Operativo reléase, versiones, Software BD versiones.
Telefonía y Videoconferencia | Inventario: marca y modelo equipos o servidores CORE, sistema operativo y versiones, software y versiones. Listado de equipos periféricos de la Solución
Redes Inalámbrica | Inventario: marca y modelo equipos o servidores CORE, sistema operativo versiones ,Direcciones IP. Listado de equipos periféricos de la Solución.
Seguridad de Redes | Inventario: marca y modelo equipos, sistema operativo versiones, software versiones ,Direcciones IP.
Gestión y Monitoreo de TI | Soluciones de gestión y monitoreo Software de mesa de ayuda Lista de aplicativos
Sistemas de Información (internos y externos) | Elaborar un mapa y la arquitectura de los sistemas internos y externos para conocer su interacción.
Servicios Tercerizados | Servicios de housing, hosting, cloudcomputing, alquileres de equipos, mesas de ayuda externas, centro de datos de respaldo, entre otros.
Parque informático de escritorio | Inventario de equipamiento y su software que interactúa directamente con el usuario.
Soluciones especializadas de Datacenter | Inventario de equipos y software que gestiona y monitorean: UPS, Electromecánico, Climatización, Contra incendio, Cableado inteligente entre otros,
Personal de TI | Descripción del personal sus roles y responsabilidades. Evaluación al personal de TI para conocer el grado de conocimiento del nuevo protocolo IPv6.

## Slide 11: INFORMACIÒN LÒGICA DE REDES ,VLAN y DMZ
SEDE SUNAT | DIRECCION DE RED | MASCARA
Wilson | 150.200.0.0 | 255.255.0.0
Miraflores | 10.2.0.0 | 255.255.0.0
San Isidro | 10.0.0.0 | 255.255.0.0
IA Marítima | 10.6.0.0 | 255.255.192.0
IA Aérea | 10.5.0.0 | 255.255.192.0
Edificio Wiese. | 10.16.0.0 | 255.255.0.0
Belén | 10.17.0.0 | 255.255.0.0
Crillon | 10.18.0.0 | 255.255.0.0
Arriola | 10.168.0.0 | 255.255.0.0
IR Arequipa | 10.56.0.0 | 255.255.0.0
OZ Juliaca | 10.89.0.0 | 255.255.0.0
IR Ica | 10.57.0.0 | 255.255.0.0
IR Lambayeque | 10.60.0.0 | 255.255.0.0
IR La Libertad | 10.59.0.0 | 255.255.0.0
NOMBRE SEGMENTO DMZ SAN ISIDRO | #VLAN | DIRECCION DE RED | MASCARA
Sello de Tiempo | 300 | 192.168.20.0 | 255.255.255.240
Call Center | 75 | 172.30.0 | 255.255.255.0
DMZ1 Calidad | 34 | 192.168.34.0 | 255.255.255.0
DMZ2 Calidad | 44 | 192.168.44.0 | 255.255.255.0
DMZ1 Desarrollo | 46 | 192.168.46.0 | 255.255.255.0
DMZ2 Desarrollo | 56 | 192.168.56.0 | 255.255.255.0
Interna Calidad | 106 | 172.18.3.0 | 255.255.255.0
Interna Desarrollo | 105 | 172.18.1.0 | 255.255.255.0
Desa_adu | 55 | 192.168.55.0 | 255.255.255.0
#VLAN | NOMBRE DE LA VLAN
1 | default
2 | VLAN_NULA
4 | MESA_PROVEEDORES
5 | JIN_PRUEBAS
7 | Serv_P740
10 | SERVERS
15 | GENESIS
16 | BK-GENESIS
17 | videoconf
18 | CAMARAS_IP
19 | Peoplesoft
20 | Red_Usuarios
21 | Residente_Callcenter
22 | MAINSOFT
23 | ACECO_IT
24 | ContrataGpoWindows
25 | PIP_IQF
26 | LIMPIEZA
27 | Fabrica_Desarrollo
SEGMENTO DE RED | CLASE | ZONA
10/8 | A | Red Interna
192.168/16 | B | Redes DMZ
172.16/12 | B | Vlan internas o redes internas “sub-neteadas”.

## Slide 12: FORMATOS DE INVENTARIO DE REDES
FORMATO RESUMEN
FORMATO DETALLE
Ítem | Cantidad | Equipo | Observaciones | Tiempo de renovación de equipo | Indicador de Control: % que configurados IPv6 |  |  | 
 |  |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
01 | 4 | Switches | CORE | 5 años | 100% |  |  | 
02 | 8 | Routers | Enlaces Internet | 3 años | 50% |  |  | 
03 | 4 | Balanceadores Locales | Servicios Internet | 5 años | 0% |  |  | 
04 | 4 | Balanceadores Globales | Servicios Internet | 5 años | 100% |  |  | 
05 | 4 | Firewall | Servicios Internet | 5 años | 50% |  |  | 
06 | 700 | Switches | Borde | 5 años | 90% |  |  | 
07 | 2 | Switches | DMZ | 5 años | 50% |  |  | 
Modelo | #Serie | Dirección IP | Interfaces | Versión IOS | Soporte IPv6(Si/No) | Brechas
 |  |  |  |  | NO | Upgrade BIOS
 |  |  |  |  | NO | Reemplazo

## Slide 13: IDENTIFICAR BRECHAS
Contar con Servicios Internet IPv6.
Equipos de redes a reemplazar.
Actualización de Sistemas Operativos
Adaptar aplicaciones que sean compatibles con IPv6.
Equipos de Seguridad a reemplazar.
Si el hardware ya cuenta con el soporte de IPv6 ,identificar lo necesario para la configuración.

## Slide 14: INICIO DE LA TRANSICIÓN
Iniciar el proceso de migración con componentes que menos impacten a los servicios de la Entidad:
Portal Web(paginas planas).
Servicios DNS.
Servicios DHCP.
Servicios Proxy.

## Slide 15: IMPLEMENTACION DE IPv6
Capacitar personal de TI.
Remediación de las Brechas.
Estrategia de Transición : Doble Pila IPv6
Contar con enlace internet con IPv6 y prueba piloto.
Diseño de Red IPv6
Plan de direcciones IPv6 a equipos.
Segmentación de Redes y Vlans.
Protocolo de ruteo.
Inicio de migración : Portal Web
Definición de políticas de seguridad IPv6.
Monitorear la Red.

## Slide 16: ESQUEMA TRANSICIÒN DOBLE PILA

## Slide 17: CRONOGRAMA
FASES | ACTIVIDADES | ALCANCE | TIEMPO
I.-PRELIMINARES | Comunicación y Sensibilización | INSI | 1 mes
 | Capacitación. | Personal técnico INSI | 1 mes
 | Asignación de redes IPv6 base y piloto(maqueta). | Enlaces Internet e infraestructura paralela para el piloto. | 1 mes.
II.-REMEDIACION | Relevamiento de información | Identificar brechas de los componentes de la infraestructura tecnològica de SUNAT | 3 meses
 | Actualización y Adquisiciones | Actualización de SW para que funcionen con IPv4/IPv6: Nodos principales de red Servidores Estaciones de Trabajo Equipos end-point. Aplicaciones | 9 meses
 |  | Adquisiciones de Sw o Hw para reemplazar a equipos o SW que no soportan IPv6 y herramientas de Monitoreo para IPv6. | 6 meses
III.-CONFIGURACION Y PRUEBAS CON UN SERVICIO | Plan de Migración IPv6 | Router principales. Firewalls nodos. Switches CORE. Switches de Acceso. Servidores. Segmentos de Red. | 1 mes
 | Implementar mecanismo de transición: doble pila. | Ruteadores principales y/o Equipos de capa3. | 1 mes
 | Asignación de protocolo de enrutamiento de IPv6 y políticas. | Ruteadores principales. | 0.5 mes
 | Pruebas de migración con un servicio | Portal Web Estabilidad Monitoreo | 3 meses.

## Slide 18: CRONOGRAMA
IV.-EXTENSION DE LA CONFIGURACION A SERVICIOS BASICOS DE RED | Habilitar IPv6 en los servicios básicos de red. | DNS-Proxy-DHCP. Mecanismo doble pila Estabilidad Monitoreo | 1 mes
 | Habilitar IPv6 en equipos de usuarios (estaciones de trabajo). | Red INSI Estabilidad Monitoreo | 2 meses
 |  | Otras redes SUNAT. | 6 meses
V.- CONFIGURACION DE SERVIDORES DE PRODUCCIÒN | Habilitar IPv6 equipos end-points. | Impresoras. Marcadores. Equipos de control. Equipos Tx/Rx de RF. Estabilidad Monitoreo. | 3 meses
 | Habilitar IPv6 Servidores. | Servidores de Datacenter | 3 meses
POST IMPLEMENTACION | Estabilización. | Monitoreo y afinamiento de funcionalidades Seguridad de la plataforma y servicios | 3 meses
 | Inventario. | De la plataforma de TI - IPv6 | 1 mes
 |  | TOTAL | 45.5 meses

## Slide 19: PRESUPUESTO
Línea de Acción | Proyecto | Objetivo | Presupuesto
Capacitación. | Capacitación de IPv6 al personal técnico de INSI. | Contar con la formación especializado del personal que está asociado al proyecto. | 30 personas x 1000 x S/.3.3 S/. 99,000.00
Migración enlaces internet con IPv6. | Contratación de nuevos servicios de Internet con IPv6. | Tener plataforma de enlaces internet expedita para ofrecer servicios con IPv6. | Por renovación de servicios enlaces internet x 3 años: S/. 9’300,000.00
Revisión de los equipos de comunicaciones. | Adquisición de equipos de comunicaciones y software monitoreo con soporte IPv6. | Contar con los equipos de red configurados y con soporte IPv6 | Por renovación del parque switches x 5 años: S/. 25`000,000.00
Revisar aplicaciones con soporte IPv6. | Desarrollo o adaptación de aplicaciones con IPv6. | Contar con los servicios críticos de atención al contribuyente con el soporte de IPv6. | 
Revisión S.O. |  | Actualización de S.O. de Servidores para IPv6 | 
Horas Hombre |  | Participación del personal técnico INSI en el despliegue. | 30%xS/7.5Kx 30especialistas mensual: S/ 67,500.00
Imprevistos |  | Retrasos administrativos, técnicos | 10% a 15% del costo total del proyecto.

## Slide 20: CONCLUSIONES
Entrenamiento del personal TI y proceso de pilotos/ pruebas será base fundamental para la migración.
Adopción gradual : Iniciar servicios de menor impacto.
Existirá coexistencia de plataformas IPv4 e IPv6.
Considerar como lineamiento en las EETTs que se incluya el soporte y compatibilidad de IPv6.